## Plantilla (equipos)
Detalle de las tareas
Fase | Horas | %
Análisis funcional |  |  | Título de la propuesta: | GESTIC-XXXXXX - Proyecto - Descripcion
Análisis técnico
Desarrollo
Testing |  |  | Comentarios generales: | GESTIC-XXXXXX - Proyecto - Descripcion
Despliegues
Gestión Conocimiento
Total |  |  | Fase | Tarea | Horas | Descripción | Premisas / Asunciones | Comentarios internos
|  |  | Gestión Conocimiento | Gestión |  | Daily, Reuniones de soporte, Reuniones de seguimiento
|  |  | Gestión Conocimiento | Documentación |  | Documentacion ( JsDoc, evidencias de pruebas)
|  |  | Análisis técnico | Análisis técnico |  | Análisis incial de requisitos, reuniones de contexto, evaluación técnica para el desarrollo de la pantalla y estimación
Datos de la propuesta |  |  | Desarrollo | Desarrollo |  | Crear en el componente para página de administración, añadirlo en routing y en menu Crear componente formulario de Unidad departamental
|  |  | Testing | Test unitarios |  | Ejecución de pruebas unitarias para asegurar la funcionalidad
Gestic | GESTIC-XXXXXX |  | Testing | Peer review |  | Revisión de código por pares
Área | Reg. Elect. de la Generalitat |  | Despliegues | Integración del desarrollo |  | Integración del desarrollos en GIT
CI |  |  | Análisis funcional | Análisis funcional | 1 | Revisión de documentación.
Año | 2025
Mes | 9

## Estimador_resumen
Media
INCERTIDUMBRE | Sí
ACOPLAMIENTO | No
NOMBRE | Horas formula | 0
Gestión |  | 39
Analisis técnico |  | 231
Construcción |  | 77
Pruebas |  | 20
Documentación |  | 20
Peer Review
Integración/Despliegue

## Estimador_desglosado
TOTAL Puro
Servicios | SÍ | DetalleRegistroApiService | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 8
Servicios | SÍ | DetalleRegistroStateService | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 8
Servicios | SÍ | DetalleRegistroPermisosService | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 8
Servicios | SÍ | DocumentosApiService | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 8
Servicios | SÍ | DocumentosGestorService | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 8
Componentes (TS) | SÍ | DatosRegistroRdsComponent | 10 | 18 | 12 | 6 | 14 | 36
Componentes (TS) | SÍ | DatosRegistroRdeComponent | 10 | 18 | 12 | 6 | 14 | 36
Componentes (TS) | SÍ | DestinoProcedenciaComponent | 10 | 18 | 12 | 6 | 14 | 36
Componentes (TS) | SÍ | TitularTablaComponent | 10 | 18 | 12 | 6 | 14 | 36
Componentes (TS) | SÍ | DocumentosTablaComponent | 10 | 18 | 12 | 6 | 14 | 36
Componentes (TS) | SÍ | HistoricoTablaComponent | 10 | 18 | 12 | 6 | 14 | 36

## Ponderaciones
MIS TIEMPOS
Tipo de Tarea | Propiedad | Método | Evento | Integración | Regla Negocio
Modelo de datos | 10 | 15 | 0 | 0 | 60
Módulos | 5 | 45 | 0 | 30 | 0
Servicios | 10 | 15 | 0 | 45 | 0
Componentes (TS) | 10 | 30 | 30 | 45 | 60
Vista HTML | 10 | 0 | 10 | 0 | 15
Estilos SCSS | 15 | 30 | 15 | 75 | 30
[6 empty] | Incertidumbre | Factor
| Factor ajuste | Tiempo min. |  |  |  | Nula | 0
Nuevo | 1 | 0 |  |  |  | Baja | 0,07
Actualización | 1.5 | 0 |  |  |  | Media | 0,15
[6 empty] | Alta | 0,3
Senior | 1 | 0
Mid | 1.5 | 0
Junior | 2.5 | 0 |  |  |  | Acoplamiento | Factor
[6 empty] | Sí | 0,15
| 0.1 |  | 0.5 | Daily/dia |  | No | 0
Analisis técnico | 0.2 | 45
Comprensión tarea |  | 30
Test | 0.2 | 30
Documentación | 0.1 | 30
Peer Reviews | 0.05 | 30
Integración | 0 | 30

## Definiciones
Tipo de Tarea | Elemento Cuantificable | Descripcion | Comentario
Modelo de datos | Propiedad | Cada propiedad incluye declaración, inicialización y documentación (si aplica).
| Método | Métodos incluyen getters/setters, transformación básica de datos. | Tienen menor complejidad
| Reglas de negocio | Validaciones comunes, lógica avanzada en el modelo. | Tienen mayor complejidad
Módulos | Propiedad | Configuración de imports, declarations, etc.
| Método | Métodos como configuraciones personalizadas (guards, resolvers, etc.).
| Integración | Configuración de integración con librerías externas o módulos de terceros.
Servicios | Propiedad | Propiedades para estado o configuración del servicio.
| Método | Lógica de negocio o funciones que interactúan con APIs y control de flujo de datos.
| Integración | Tiempo necesario para conectar un servicio con APIs externas o SDKs de terceros. | Definir peticiones a terceros y comprobar que funcionen
Componentes (TS) | Propiedad | Manejar inputs (@Input()), outputs (@Output()), o variables locales.
| Método | Lógica específica: control de eventos, manejo de datos, o interacciones del usuario.
| Evento | Configuración de eventos (@Output, EventEmitter) y lógica asociada.
| Integración | Comunicación entre componentes o interacción con servicios del backend.
| Reglas de negocio | Validaciones lógicas, logica más avanzada
Vista HTML | Propiedad (tag) | Creación de un tag básico o estructura de contenido.
| Evento | Manejo de eventos como (click) o (change).
| Reglas de negocio (ngIf/For) | Uso de directivas como *ngIf o *ngFor para control de lógica en la vista.
Estilos SCSS | Propiedad (selector) | Estilizacion básica para un solo selector | Definiciones con varias propieades básicas como: padding, width, color, fonts, etc.
| Metodo (mixins) | Metodos para agurpar propiedades o incluir logica sencilla con parametrización
| Eventos | Modificaciones para cambios de estado como focus, disabled, active, etc. | Suelen ser modificaciones menores.
| Integración (Angular animation) | Animaciones de tamaño, colores etc con Angular animatios.
| Reglas de negocio (Responsive) | Responsive: Denición de flex, grids y media queries. Para
Fases Tarea | Descripcion
Gestión | daily y soporte si fuese necesario
Analisis técnico | Analisis o definción de la tarea. En tareas sencillas se profundizará menos y sirve con añadir descripicón en la tarea
Compresión tarea | Tiempo para que el desarrollador revise analisis/revisión y diseños
Construcción | Incluye la compresión por parte del desarrollador
Tests | Desarrollo de test unitarios
Documentación | Creación de storybook o documentación JsDoc
PeerReview | Revisión de código por pares
Integración? | Cajón desastre?